## EAP ANALÌTICA
Corrida contra o aedes
Pré -Produção | Definir roteiro | Definir textos educativos e mensagens
Descrever personagens
| Definição do fluxo de produção | Configurar ambiente de trabalho de Design e Animação
Configurar ambiente de trabalho de Programação
| Configuração de Ambiente Distribuido de Controle de versão | Configuração do Servidor (VPN + SVN)
Configurações das Máquinas Clientes
| Elaborar amostras de som | Elaborar Amostras de Música de Fundo
Finalizar Prototipo Conceitual
| Finalizar a arte conceitual | Interface
Objetos 3D
Produção | Modelar Objetos 3D | Modelar Personagens com textura
Modelar Objetos de Cenário com textura
| Criar os efeitos especiais | Sombras, Vento, Explosões, Partículas
| Criar as animações | Animações dos Modelos por esqueleto no Blender
| Executar Programação | Programar Engine
Programar Personagens
Programar Eventos
Construir cenários
| Produzir trilha sonora | Tema de Abertura + Tema de Jogo
| Produzir efeitos sonoros | Pulos, Explosões, Menus, Cliques
| Construir a interface do usuário | Imagens de apresentação da história
Design da Interface
Programação da Interface
| Executar os testes | Testes Unitários
Testes Integrados
Pós-Produção | Ajustes e compilação da versão final
| Revisão do conteúdo pedagógico | Revisar os textos e mensagens da interface
Elaborar o manual do usuário
| Conclusão do Projeto e Entrega | Documento de fechamento, lições aprendidas

## TEMPO
Corrida contra o foco |  |  | Unidade de Medida | Quantidade | Responsável | Início | Término | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01
Pré -Produção | Definir roteiro | Definir textos educativos e mensagens | Horas | 20 | Roteirista | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Descrever personagens | Horas | 8 | Roteirista | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Definição do fluxo de produção | Configurar ambiente de trabalho de Design e Animação | Horas | 2 | Analista de Sistemas | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Configurar ambiente de trabalho de Programação | Horas | 2 | Analista de Sistemas | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Configuração de Ambiente Distribuido de Controle de versão | Configuração do Servidor (VPN + SVN) | Horas | 1 | Analista de Sistemas | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Configurações das Máquinas Clientes | Horas | 4 | Analista de Sistemas | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Elaborar amostras de som | Elaborar Amostras de Música de Fundo | Horas | 16 | Músico | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Finalizar Prototipo Conceitual |  | Horas | 40 | Programador | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Finalizar a arte conceitual | Interface | Horas | 16 | Designer | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Objetos 3D | Horas | 16 | Designer 3D | 2017-12-14 | 2018-01-31
Produção | Modelar Objetos 3D | Modelar Personagens com textura | Unitário | 3 | Designer 3D | 2018-02-01 | 2018-04-30
|  | Modelar Objetos de Cenário com textura | Unitário | 80 | Designer 3D | 2018-02-01 | 2018-04-30
| Criar os efeitos especiais | Sombras, Vento, Explosões, Partículas | Unitário | 12 | Programador | 2018-07-03 | 2018-07-31
| Criar as animações | Animações dos Modelos por esqueleto no Blender | Horas | 100 | Designer 3D | 2018-03-01 | 2018-05-31
| Executar Programação | Programar Engine | Horas | 128 | Programador | 2018-02-01 | 2018-08-31
|  | Programar Personagens | Horas | 60 | Programador | 2018-02-01 | 2018-08-31
|  | Programar Eventos | Horas | 60 | Programador | 2018-02-01 | 2018-08-31
| Construir cenários |  | Horas | 72 | Designer 3D | 2018-02-01 | 2018-08-31
| Produzir trilha sonora | Tema de Abertura + Tema de Jogo | Horas | 30 | Músico | 2018-06-01 | 2018-06-29
| Produzir efeitos sonoros | Pulos, Explosões, Menus, Cliques | Horas | 30 | Músico | 2018-06-01 | 2018-06-29
| Construir a interface do usuário | Imagens de apresentação da história | Horas | 36 | Designer | 2018-07-03 | 2018-08-31
|  | Design da Interface | Horas | 30 | Designer | 2018-07-03 | 2018-08-31
|  | Programação da Interface | Horas | 48 | Programador | 2018-08-01 | 2018-08-31
| Executar os testes | Testes Unitários | Horas | 24 | Testador | 2018-04-02 | 2018-09-28
|  | Testes Integrados | Horas | 24 | Testador | 2018-06-01 | 2018-09-28
Pós-Produção | Ajustes e compilação da versão final |  | Horas | 4 | Analista de Sistemas | 2018-09-02 | 2018-09-28
| Revisão do conteúdo pedagógico | Revisar os textos e mensagens da interface | Horas | 8 | Roteirista | 2018-09-02 | 2018-09-28
| Elaborar o manual do usuário |  | Horas | 16 | Roteirista | 2018-09-02 | 2018-09-28
| Conclusão do Projeto e Entrega | Documento de fechamento, lições aprendidas | Horas | 1 | Analista de Sistemas | 2018-09-02 | 2018-09-28

## Orçamento
Corrida contra o foco |  |  | Unidade de Medida | Quantidade | Responsável | Custo Unitario | Custo Total | Início | Término | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01
Pré -Produção | Definir roteiro | Definir textos educativos e mensagens | Horas | 20 | Roteirista |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Descrever personagens | Horas | 8 | Roteirista |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Definição do fluxo de produção | Configurar ambiente de trabalho de Design e Animação | Horas | 2 | Analista de Sistemas |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Configurar ambiente de trabalho de Programação | Horas | 2 | Analista de Sistemas |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Configuração de Ambiente Distribuido de Controle de versão | Configuração do Servidor (VPN + SVN) | Horas | 1 | Analista de Sistemas |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Configurações das Máquinas Clientes | Horas | 4 | Analista de Sistemas |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Elaborar amostras de som | Elaborar Amostras de Música de Fundo | Horas | 16 | Músico |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Finalizar Prototipo Conceitual |  | Horas | 40 | Programador |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
| Finalizar a arte conceitual | Interface | Horas | 16 | Designer |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
|  | Objetos 3D | Horas | 16 | Designer 3D |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-31
Produção | Modelar Objetos 3D | Modelar Personagens com textura | Unitário | 3 | Designer 3D |  |  | 2018-02-01 | 2018-04-30
|  | Modelar Objetos de Cenário com textura | Unitário | 80 | Designer 3D |  |  | 2018-02-01 | 2018-04-30
| Criar os efeitos especiais | Sombras, Vento, Explosões, Partículas | Unitário | 12 | Programador |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-31
| Criar as animações | Animações dos Modelos por esqueleto no Blender | Horas | 100 | Designer 3D |  |  | 2018-03-01 | 2018-05-31
| Executar Programação | Programar Engine | Horas | 128 | Programador | 32 | 4096 | 2018-02-01 | 2018-08-31
|  | Programar Personagens | Horas | 60 | Programador |  |  | 2018-02-01 | 2018-08-31
|  | Programar Eventos | Horas | 60 | Programador |  |  | 2018-02-01 | 2018-08-31
| Construir cenários |  | Horas | 72 | Designer 3D |  |  | 2018-02-01 | 2018-08-31
| Produzir trilha sonora | Tema de Abertura + Tema de Jogo | Horas | 30 | Músico |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-29
| Produzir efeitos sonoros | Pulos, Explosões, Menus, Cliques | Horas | 30 | Músico |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-29
| Construir a interface do usuário | Imagens de apresentação da história | Horas | 36 | Designer |  |  | 2018-07-03 | 2018-08-31
|  | Design da Interface | Horas | 30 | Designer |  |  | 2018-07-03 | 2018-08-31
|  | Programação da Interface | Horas | 48 | Programador |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
| Executar os testes | Testes Unitários | Horas | 24 | Testador |  |  | 2018-04-02 | 2018-09-28
|  | Testes Integrados | Horas | 24 | Testador |  |  | 2018-06-01 | 2018-09-28
Pós-Produção | Ajustes e compilação da versão final |  | Horas | 4 | Analista de Sistemas |  |  | 2018-09-02 | 2018-09-28
| Revisão do conteúdo pedagógico | Revisar os textos e mensagens da interface | Horas | 8 | Roteirista |  |  | 2018-09-02 | 2018-09-28
| Elaborar o manual do usuário |  | Horas | 16 | Roteirista |  |  | 2018-09-02 | 2018-09-28
| Conclusão do Projeto e Entrega | Documento de fechamento, lições aprendidas | Horas | 1 | Analista de Sistemas |  |  | 2018-09-02 | 2018-09-28
[6 empty] | Total | 4096